## PLAN ARCHIVISTICO No 01
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR 2019
NOMBRE: | Organización, digitalización y traslado de historias laborales
OBJETIVO: | Actualizar y digitalizar las historias laborales para dar cumplimiento a la normatividad vigente
ALCANCE: | Normalizar y actualizar las historias laborales activas e inactivas.
RESPONSABLES: | Dirección de Operaciones, Gestión Humana y Gestión Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Diagnóstico | Técnico Documental y Gestión Humana | 2018-06-01 | 2019-01-01 | Propuestas de proveedores Inventarios en bases de datos | Se realizo un estudio de mercado
Entrega de las historias laborales a Gestión Humana | Técnico Documental y Gestión Humana | 2018-11-01 | 2019-01-01 | Inventarios, historias laborales físcas activas e inactivas | Se asignó un espacio físico dentro de las instalaciones del Centro Documental para uso exclusivo de Gestión Humana
Revisión y actualización de las historias laborales activas | Técnico Documental y Gestión Humana | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Indices de foliación actualizados por cada historia laboral | Se requiere la contratación de recurso humana para desarrollar dicha actividad
Digitalización de la historias laborales activas | Empresa Externa | 2015-07-01 | 2019-12-30 | Historias laborales digitalizadas y copia de seguridad en disco duro para tener en custodia fuera de la Entidad | Se requiere la contratación de un proveedor externo especialista para desarrollar dicha actividad
Presentación de la Digitalización de las historias laborales ante el Comité de Archivo para su aprobación | Director de Operaciones, Gestión Humana y Ténico Documental | dic/2019 | dic/2019 | Informe final de la empresa externa | El comité aprobara este proyecto pro medio de una acta
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Historias laborales activas digitalizadas | 178 historias laborales | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado para la digitalización
Financiero y Económico | SI | Asignación de presupuesto
Tecnológico | SI | Los requerimientos necesarios de equipos de computo escaner y medios de comunicaciones

## PLAN ARCHIVISTICO No 02
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR 2019
NOMBRE: | Actualización de la plataforma Document-Web
OBJETIVO: | Mejorar la imagen digitalizada de la correspondencia interna y correspondencia enviada
ALCANCE: | Normalizar la calidad de las imágenes escaneadas por la impresora virtual
RESPONSABLES: | Dirección de Operaciones y Centro Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Diagnóstico | Técnico Documental, Informatica y proveedor externo | 2018-10-01 | 2019-01-01 | Informe | la calidad de la imagen esta en 150 dpi y la recomendación del Archivo General de la Nación es entre 300 dpi y 600 dpi.
Estudio de mercado | Informática y Técnico Documental | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Propuestas | Se realiza el estudio de mercado con minimo tres (3) proveedores
Socialización de la licencia con el proveedor del Document Web | Informática y Técnico Documental | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Acta de reunión | Se deben realizar de pruebas de compatibilidad
Instalación e implementación | Informática y Técnico Documental | 2019-04-01 | 2019-05-01 | Licencia en funcionamiento | Instalación de la licencia a todo el personal que radican documentación
Presentación de la licencia ante el Comité de Archivo | Director de Operaciones y Técnico Documental | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Acta de reunión
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Mejoramiento de la imagen de la impresora virtual | 300 dpi | Estático | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado
Financiero y Económico | SI | Asgnción de presupuesto
Tecnológico | SI | Los requerimientos necesarios de equipos de computo escaner y medios de comunicaciones

## PLAN ARCHIVISTICO No 03
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR
NOMBRE: | Realizar el proceso de eliminación de los expedientes que se les aplico Tabla de Retención y Valoración TDR - TVD, una vez cumplido su tiempo de retención cuya disposición final es la eliminación
OBJECTIVO: | Realizar la aplicación de Tablas de Retención y Valoración Documental. - TDR - TVD
ALCANCE: | Dando cumplimiento al Acto Administrativo de la Resolución No 05 de 2016 done se ordena su implementación a todas las dependencias productoras de Documentos en TELEANTIOQUIA.
RESPONSABLES: | Dirección de Operaciones y Centro Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Disposición del espacio para la aplicación de las Tablas de Retención y Valoración | Técnico Documental | Dic - 2018 | ene- 2018 | Espacio con las cajas | Estas se trasladan al segundo piso del almacén
Revisión de los inventarios | Técnico Documental | Febrero - 2019 | Dic -2019 | Se recibe de las bodegas de Alpopular cajas para destruir | Es necesario aplicar tablas de valoración a 180 cajas y tablas de retención a 70 cajas
Solicitar cajas a la bodega de Alpopular | Técnico Documental | Ene - 2019 | Febrero - 2019 | Se recibe de las bodegas de Alpopular 300 cajas para destruir | El traslado de estas cajas se realiza con recursos propios del canal, en una carro y personal de TELEANTIOQUIA
Separar la documentación del archivo activo que por tiempo y por Tabla de Retención ha cumplido su tiempo administrativo | Técnico Documental | Ene - 2019 | Marzo- 2019 | Documentación que se envía al Alpopular
Separar la documentación por dependencias( Series Y Subseries ) y sacar el porcentaje de muestreo estipulado en la tabla para su conservación como memoria institucional , a la vez se seleccionan documentos que puedan llegar a ser históricos | Técnico Documental | Marzo - 2019 | julio - 2019 | Documento/ Inventarios | Este proceso se realiza carpeta por carpeta donde nos apoyamos en la tabla de retención y la normatividad para realizar el descarte para eliminar y se saca porcentaje de muestreo estipulado en la tabla
Se realizan inventarios de la Documentación a eliminar en el formato autorizado por el archivo General de la Nación | Técnico Documental | Marzo - 2019 | julio - 2019 | Documento/ Inventarios | Este inventario es estrictamente revisado y se les envía al comité de interno de archivo para su revisión
Se convoca a Comité de Archivo y se presenta inventarios de documentos a eliminar | Director de Operaciones y Técnico Documental | Junio - 2019 | Junio - 2019 | Documento/ Inventarios y un acta de archivo y de destrucción | Se reúne el comité de interno de archivo previo al comité sus integrantes ya conoce la documentación a destruir
Se firma acta de la aprobación de destrucción de los documentos | Director de Operaciones y Técnico Documental | Junio - 2019 | Junio - 2019 | Documento/ Acta de destrucción | Esta acta es firmada por el Presidente del Comité de Archivo y el Técnico Documental
Se publica en la página Web de la entidad el inventario de los documentos a eliminar para dar cumplimiento al Acuerdo N 004 de 2013 Artículo 15 párrafo I | Director de Operaciones y Técnico Documental | julio - 2019 | Agosto - 2019 | Correo electrónico con certificación de publicación en el sitio Web de TELEANTIOQUIA | Previamente y por un periodo de treinta (30) días se deberá publicar en la página Web de la respectiva entidad, el inventario de los documentos que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden ser eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones sobre este proceso, a los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos o al Archivo General de la Nación
Entregar la documentación para destruir a la empresa seleccionada para esta labor | Director de Operaciones y Técnico Documental | Agosto - 2019 | septiembre - 2019 | Certificado de confiabilidad de la destrucción de estos Documentos | En este proceso de destrucción, se invitara a un funcionario de control interno para que presencia dicha destrucción y se sacaran fotos como evidencia
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Documento elaborado y Actas de aprobación | Elaboración de Inventarios /documento | Creciente | 90%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | N/A
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | N/A